| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ______________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 122 /KH-UBND | Quận 4, ngày 20 tháng 5 năm 2014 |
| KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 4. _____________ |  |

Thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 621/SNV-CCVTLT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố về việc tra tìm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B; Kế hoạch số 122/KH-CCVTLT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố về thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân quận 4 xây dựng kế hoạch thực hiện việc tra tìm địa chỉ liên lạc của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B trên địa bàn Quận 4 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Nhằm tôn vinh thành tích đóng góp và sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ cũng như gia đình của các chiến sĩ đi B;

2. Tạo điều kiện cho cán bộ đi B và thân nhân, gia đình có thêm cơ sở để thực hiện chế độ chính sách;

3. Thông qua việc trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay; tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị quý báu, thành quả tốt đẹp từ tài liệu lưu trữ của thế hệ đi trước, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một việc làm mang tính nhân văn, thể hiện được tấm lòng đền ơn đáp nghĩa đối với các bậc cha anh đi trước đã không tiếc xương máu để bảo vệ Tổ quốc         Việt Nam.

4. Việc tổ chức trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B cần đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm.

II. Nội dung triển khai:

Tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B là tài liệu, hồ sơ của cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, sau đó họ tham gia lao động sản xuất trên miền Bắc và được bí mật trở vào miền Nam công tác do yêu cầu của Cách mạng (từ năm 1959-1975).

III. Phân công thực hiện:

1. Phòng Nội vụ quận 4:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Ban đại diện Hội Người Cao tuổi quận, Ủy ban nhân dân 15 phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; cung cấp danh sách tên và địa chỉ của cán bộ trước lúc đi B đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường để tra tìm địa chỉ cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B.

- Báo cáo tiến độ thực hiện việc tra tìm vào Thứ Năm hàng tuần, tổng hợp kết quả tra tìm cho Ủy ban nhân dân quận và Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố theo quy định.

- Trên cơ sở tổng hợp danh sách tra tìm của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Ban đại diện Hội Người Cao tuổi quận, Phòng Nội vụ thông tin cho Ủy ban nhân dân 15 phường và ngược lại từ danh sách tra tìm của Ủy ban nhân dân 15 phường, Phòng Nội vụ thông tin cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh và Ban đại diện Hội Người Cao tuổi quận.

- Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức Lễ trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B sau khi Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố bàn giao tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B cho Ủy ban nhân dân quận.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh,  Ban đại diện Hội Người Cao tuổi quận 4:

Phối hợp Phòng Nội vụ tổ chức tra tìm địa chỉ của cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B; báo cáo kết quả tra tìm về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ) vào Thứ Năm hàng tuần bằng danh sách theo mẫu (kèm file).

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 4:

Phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất kinh phí tổ chức Lễ trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B từ nguồn ngân sách của quận.

4. Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền về cán bộ đi B trên địa bàn phường quản lý. Phân công cán bộ, công chức tổ chức tra tìm địa chỉ cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B.

- Báo cáo kết quả tra tìm về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ) vào Thứ Năm hàng tuần bằng danh sách theo mẫu (kèm file).

IV. Thời gian thực hiện:

- Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai việc tra tìm địa chỉ cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B hoàn thành trước ngày 04 tháng 6 năm 2014 và gửi về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ).

- Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả tra tìm địa chỉ cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B gửi về Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố chậm nhất đến ngày 09 tháng 6 năm 2014.

- Hoàn tất việc trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B hoặc thân nhân, gia đình cán bộ đi B trên địa bàn Quận 4 vào cuối tháng 11 năm 2014.

Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ) để xin ý kiến Sở Nội vụ thành phố xem xét giải quyết./.

| Nơi nhận: - Sở Nội vụ thành phố; - CCVTLT thành phố; - TT. Quận ủy quận 4; - TT. UBND quận 4; - VPQU và các Ban Quận ủy; - UBMTTQ và các đoàn thể; - Các cơ quan, đơn vị HC-SN; - UBND 15 phường; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Tiến Đạt |
| --- | --- |